## GTS
| Agosto | [9 empty] | Septiembre | [21 empty] | Octubre | [22 empty] | Noviembre | [19 empty] | Diciembre
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Capacitación
Lectura sobre la teoría de juegos
Ejercicios de teoría de juegos
Fase 1 - Requerimientos
Documento de requerimientos
Recolectar requerimientos
Diagrama de dominio
Modelo de clase inicial
Identificar Casos de uso
Fase 2 - Diseño
Documento de diseño
Modelo de clase refinado
Diagrama de actividades
Diagramas de secuencia
Modelo de despliegue
Modelo de 3 capas
Fase 3 - Construcción
Modelo de datos normalizados
Desarrollo del código
Manual de usuario
Fase 4 - Pruebas
Desarrollar el plan de pruebas
Desarrollar la Especificación de Casos de pruebas
Diseño de pruebas de aceptación
Diseño de pruebas de sistema
Diseño de pruebas de integración
Diseño de pruebas unitarias
Ejecución de pruebas unitarias
Ejecución de pruebas de integración
Ejecución de pruebas de sistema
Ejecución de pruebas de aceptación
Desarrollar la Bitácora de Pruebas

## GTS (2)
| Agosto |  | Septiembre |  |  |  |  | Octubre |  |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Capacitación
Estudio sobre la teoría de juegos
Estudio de la tecnologia a usar
Fase 1 - Requerimientos
Doc de Especificación de requerimientos de Software
Recolectar requerimientos
Diagrama de Dominio
Diagram de Casos de uso
Fase 2 - Diseño
Documento de Diseño
Diagrama de Paquetes
Diagrama de Clases
Diagramas de Actividad
Diagramas de Secuencia
Diagramas de Estado
Fase 3 - Construcción
Desarrollo del Código
Manual de usuario
Fase 4 - Pruebas
Desarrollar el plan de pruebas
Desarrollar la Especificación de Casos de pruebas
Diseño de pruebas de aceptación
Diseño de pruebas de sistema
Diseño de pruebas de integración
Diseño de pruebas unitarias
Desarrollar la Bitácora de Pruebas
Ejecución de pruebas unitarias
Ejecución de pruebas de integración
Ejecución de pruebas de sistema
Ejecución de pruebas de aceptación